## Cronograma
Cronograma de produção audiovisual
Lucas Gil Films ¦ Etapas e durações de exemplo, editáveis. Dias corridos.
Projeto |  | [Nome do projeto]
|  | Data inicial |  |  | Fim previsto |  | Concluídas | 0 | de 12 etapas
Edite as células amarelas. O calendário acompanha a data inicial e as durações.
[10 empty] | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50
ID | Etapa | Responsável | Dia inicial | Duração dias | Início | Fim | Situação | Progresso | Entrega / observação | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
01 | Briefing |  | 1 | 1 |  |  | Não iniciado | 0% | Objetivo e referências | bar: 1 S1
02 | Roteiro |  | 2 | 3 |  |  | Não iniciado | 0% | Roteiro para aprovação | bar: 1 S1
03 | Aprovação do roteiro |  | 5 | 1 |  |  | Não iniciado | 0% | Retorno consolidado | bar: 1 S1
04 | Pré-produção |  | 6 | 2 |  |  | Não iniciado | 0% | Locação, equipe e logística | bar: 1 S1
05 | Captação |  | 8 | 1 |  |  | Não iniciado | 0% | Imagens e áudio | bar: 8 S2
06 | Organização e backup |  | 9 | 1 |  |  | Não iniciado | 0% | Arquivos conferidos | bar: 8 S2
07 | Montagem |  | 10 | 4 |  |  | Não iniciado | 0% | Primeiro corte | bar: 8 S2
08 | Cor e som |  | 14 | 2 |  |  | Não iniciado | 0% | Finalização inicial | bar: 8 S2 to 15 S3
09 | Primeira revisão |  | 16 | 2 |  |  | Não iniciado | 0% | Comentários do cliente | bar: 15 S3
10 | Ajustes |  | 18 | 2 |  |  | Não iniciado | 0% | Versão revisada | bar: 15 S3
11 | Aprovação final |  | 20 | 1 |  |  | Não iniciado | 0% | Validação de entrega | bar: 15 S3
12 | Exportação e entrega |  | 21 | 1 |  |  | Não iniciado | 0% | Arquivos finais | bar: 15 S3
Os dias são relativos ao início do projeto. Ajuste as etapas e revise as dependências ao alterar o plano.

## Planos de captação
Lista de planos de captação
Lucas Gil Films ¦ Registre cada plano e o arquivo correspondente.
Planos previstos |  | 0 |  | Gravados | 0 |  | Duração total s
Preencha uma cena por linha. Duração em segundos. Marque Gravado após conferir imagem e som.
ID | Cena / assunto | Local | Enquadramento | Movimento | Ação | Áudio | Duração s | Situação | Arquivo / take | Observação
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24